Приложение к приказу Управления образования администрации Артинского городского округа от 22.04.2024 № 106-од «Об утверждении плана меро­приятий («дорожной карты») введения учебных предметов «Основы безопасно­сти и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)» в общеобразовательных организациях Артинского городского округа с 1 сентября 2024 год»

План мероприятий («дорожной карты») введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)» в общеобразовательных организациях Артинского городского округа на 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок  исполнения | Участники |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Нормативное обеспечение введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)» в общеобразовательных организациях Артинского городского округа на 2024 год |  | УО, КЦССО, руководители ОО |
|  | Муниципальный уровень |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» в ОО | до 1 июля 2024 года | Желтышева И.В., зам.начальника УО |
| 1.2. | Организовать внесение общеобразовательными организациями (далее - ОО) изменений в основные образовательные программы (далее - ООП) в части учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)» | до 1 июля 2024 года | Кошкина Л.И., ведущий специалист УО |
| 1.3. | Организовать включение ОО в ООП проведения учебных сборов в 8-х и 10-х классах в соответствии с разработанными программами учебных сборов | до 1 июля 2024 года | Кошкина Л.И., ведущий специалист  Бодунова Е.Ф., методист КЦССО |
|  | Уровень общеобразовательных организаций |  |  |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» в ОО | до 1 июля 2024 года | Руководители  общеобразовательных  организаций |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Обеспечить доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений по введению учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология) | до 1 июля 2024 года | Руководители  общеобразовательных  организаций |
| 2. | Научно-методическое сопровождение введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» |  | УО, КЦССО, Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Муниципальный уровень |  |  |
| 2.1. | Проведение рабочих совещаний по вопросам введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | II—IV кварталы 2024 года | Желтышева И.В., зам.начальника  Кошкина Л.И., ведущий специалист |
| 2.2. | Участие в информационно-образовательных семинарах «Вектор образования ИРО» по вопросам введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | II—IV кварталы 2024 года | КЦССО,  Руководители ОО |
| 2.3. | Проведение комплексного анализа готовности ОО к введению учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | III квартал 2024 года | Кошкина Л.И., ведущий специалист |
| 2.4. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения учебных ОБЗР и «Труд (технология)» | II—III кварталы 2024 года | Кошкина Л.И., ведущий специалист;  Бодунова Е.Ф., методист;  Руководители РМО |
| 2.5. | Отбор и распространение лучших муниципальных практик введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | III-IV кварталы 2024 года | КЦССО |
|  | *Уровень общеобразовательных организаций* |  |  |
| 2.6. | Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в части учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» на соответствие действующим нормам и требованиям | до 31 августа 2024 года | Руководители  общеобразовательных  организаций |
| 2.7. | Обеспечение координации участников образовательных отношений, организационных структур образовательной организации по введению учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | до 31 августа 2024 года | Руководители  общеобразовательных  организаций |
| 2.8. | Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, преподающих учебные предметы ОБЗР и «Труд (технология)» | до 31 августа 2024 года | Руководители  общеобразовательных  организаций |
| 3. | Кадровое обеспечение введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» |  | УО, КЦССО, |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Руководители  общеобразовательных  организаций |
|  | Муниципальный уровень |  |  |
| 3.1. | Организовать привлечение Центров военно-патриотического воспитания молодежи к проведению учебных сборов обучающихся 8-х и 10-х классов | до 31 августа 2024 года | Желтышева И.В., зам.начальника |
| 3.2. | Организовать направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по программам «Преподаватель ОБЗР» и «Учитель учебного предмета Труд (технология)» на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО» | до 31 августа 2024 года | Сагацких Т.В., методист |
| 3.3. | Участие в диагностике образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | До 31 августа 2024 года | Сагацких Т.В., методист |
|  | Институциональный уровень (общеобразовательные организации) |  |  |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебные предметы ОБЗР и «Труд (технология)» | до 31 августа 2024 года | Руководители  общеобразовательных  организаций |
| 3.5. | Внести изменения в штатное расписание | до 31 августа 2024 года | Руководители  общеобразовательных  организаций |
| 3.6. | Внести изменения в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебные предметы ОБЗР и «Труд (технология)» | до 31 августа 2024 года | Руководители  общеобразовательных  организаций |
| 3.7. | Обеспечить обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации по обновленным учебным предметам ОБЗР и «Труд (технология)» на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО» | до 31 августа 2024 года | Руководители  общеобразовательных  организаций |
| 4. | Информационное обеспечение введения учебных предметов «Основы безопасности |  | УО, КЦССО, |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)» |  | Руководители  общеобразовательных  организаций |
|  | Муниципальный уровень |  |  |
| 4.1. | Информирование педагогической и родительской общественности через средства массовой информации о подготовке, ходе и успешных практиках введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | III-IV кварталы 2024 года | Щапова Н.Ю., методист  Путилова Т.Р., методист |
| 4.2. | Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями СМИ, общественностью по вопросам введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | III-IV кварталы 2024 года | Щапова Н.Ю., методист  Путилова Т.Р., методист |
| 4.3. | Продвижение в СМИ и социальных сетях мероприятий и информационных материалов по вопросам введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | III-IV кварталы 2024 года | Щапова Н.Ю., методист  Путилова Т.Р., методист |
| 4.4. | Организация публичной отчетности ОО о ходе введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | II-IV кварталы 2024 года | Кошкина Л.И., ведущий специалист |
| 4.5. | Размещение методических материалов на портале региональной сетевой методической службы «Педсовет66» (при наличии) | II-IV кварталы 2024 года | КЦССО |
| 4.6. | Информирование педагогической и родительской общественности о ходе введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)» | II квартал 2024 года | Желтышева И.В., зам.начальника |
| 4.7. | Предоставление публичной отчетности ОО о ходе введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | II-IV кварталы 2024 года | Кошкина Л.И., ведущий специалист |
|  | Уровень общеобразовательных организаций |  |  |
| 4.8. | Проведение собраний/советов для родителей обучающихся, посвященных обучению по учебным предметам ОБЗР и «Труд (технология)» | II квартал 2024 года | Руководители  общеобразовательных  организаций |
| 4.9. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)», актуальности для системы образования, отличительных особенностях в | II-IV кварталы 2024 года | Руководители  общеобразовательных  организаций |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сравнении с прежними учебными предметами |  |  |
| 4.10 | Размещение на сайте ОО информационных материалов для родителей о введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)» | II-IV кварталы 2024 года | Руководители  общеобразовательных  организаций |
| 5. | Создание материально-технических условий введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)» |  | УО, КЦССО, Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Муниципальный уровень |  |  |
| 5.1. | Корректировка (при необходимости) и реализация муниципальной программы «Развитие системы образования Артинского ГО» в целях обеспечения условий введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)», в том числе в части возможности дооснащения ОО необходимым оборудованием | III-IV кварталы 2024 года | УО |
| 5.2. | Провести анализ материально-технической базы учебных кабинетов учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» в соответствие с требованиям приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 06.09.2022 N° 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования”, направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (далее - приказ № 804) | до 31 августа 2024 года | Волкова Н.В., директор КЦССО;  Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Уровень общеобразовательных организаций |  |  |
| 5.3. | Привести названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)» | до 31 августа 2024 года | Руководители  общеобразовательных  организаций |
| 5.4. | Обеспечить оснащение кабинетов учебного предмета Труд (технология), в соответствии | до 31 августа 2024 | Руководители |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с приказом N° 804 | года | общеобразовательных  организаций |
| 6. | Создание финансово-экономических условий введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)» |  | УО, КЦССО, Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Муниципальный уровень |  |  |
| 6.1. | Формирование муниципального бюджета с учетом необходимости обеспечения условий реализации программ общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, в условиях введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | III-IV кварталы 2024 года | УО, КЦССО |
|  | Уровень общеобразовательных организаций |  |  |
| 6.2. | Формирование (корректировка) плана финансово-хозяйственной деятельности для обеспечения условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, в условиях введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | III-IV кварталы 2024 года | Руководители  общеобразовательных  организаций |