# **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ПОТАШКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

**Дорожная карта по внедрению программы воспитания**

**в МБОУ «Поташкинская СОШ»**

**на уровень среднего общего образования**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

**Личностные результаты** определяются как:

·       готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

·       сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

·       система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;

·       социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;

·       способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «Поташкинская СОШ» в составе ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «Поташкинская СОШ»» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

·       организационно-управленческое обеспечение;

·       мероприятия содержательного характера;

·       обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

·       нормативно-правовое обеспечение;

·       кадровое обеспечение;

·       информационное обеспечение;

·       мониторинг;

·       материальное техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА**  
**«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «Поташкинская СОШ»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы) (ноябрь 2020 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА**  
**«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В  МБОУ «Поташкинская СОШ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование целевого направления по реализации проекта | | | | | | Ответственный за исполнение мероприятия | | |
| Мероприятие | Результат | Срок реализации | | | |
| Дата нач. | Дата оконч | | |
| **Организационно-управленческое обеспечение** | | | | | | |  | | |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ | Сентябрь  2020 | Сентябрь 2020 | | | П.Ю. Русинов – директор школы | | |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 | | | В.Б. Паначева – социальный педагог | | |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования | Октябрь 2020 | Май 2021 | | | Ф.Р.Злобина – зам. директора по УВР | | |
| 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:         педагогическое управление воспитательным процессом;         уровень воспитанности учащихся;         эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;         участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Аналитическая справка | Октябрь  2020 | Ноябрь 2020 | | | Р.М.Попова-педагог организатор  В.Б. Паначева – социальный педагог | | |
| **Мероприятия содержательного характера** | | | | | | | | | |
| **6** | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | Ноябрь 2020 года | | Апрель 2021 года | | | Р.М.Попова-педагог организатор  В.Б. Паначева – социальный педагог | |
| 6.1 | Пояснительная записка проекта | Проект пояснительной записки | Ноябрь 2020 года | | Ноябрь 2020 года | | | Р.М.Попова-педагог организатор  В.Б. Паначева – социальный педагог | |
| 6.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проект содержательной части программы | Декабря 2020 года | | Января 2021 года | | | Р.М.Попова-педагог организатор  В.Б. Паначева – социальный педагог | |
| 6.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проект содержательной части программы | Январь 2021 года | | Февраль 2021 года | | | Р.М.Попова-педагог организатор  В.Б. Паначева – социальный педагог | |
| 6.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект содержательной части программы | Февраль 2021 года | | Апрель 2021 года | | | Р.М.Попова-педагог организатор  В.Б. Паначева – социальный педагог | |
| 6.4.1. | Инвариантные модули:   * «Классное руководство»; * «Школьный урок»; * «Курсы внеурочной деятельности»; * «Работа с родителями»; * «Самоуправление»; * «Профориентация» | Проект содержательной части программы | Февраль 021 года | | Март 2021 года | | | Р.М.Попова-педагог организатор  В.Б. Паначева – социальный педагог  Классные руководители:  А.А. Петухова  С.В. Ульянова | |
| 6.4.2. | Вариативные модули:   * «Ключевые общешкольные дела»; * «Детские общественные объединения»; * «Экскурсии, экспедиции, походы»; * «Организация предметно-эстетической среды» | Проект содержательной части программы | Март 2021 | | Апрель  2021 | | | Р.М.Попова-педагог организатор  В.Б. Паначева – социальный педагог  Классные руководители:  О.В. Ковальчук | |
| 6.5 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект содержательной части программы | Апрель 2021 | | Апрель  2021 | | | Р.М.Попова-педагог организатор  В.Б. Паначева – социальный педагог | |
| 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год | Май 2021 | | Июнь 2021 | | | Р.М.Попова-педагог организатор  В.Б. Паначева – социальный педагог | |
| **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** | | | | | | | | | |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МКОУ «Поташкинская СОШ» | Протокол заседания пед. совета | Май 2021 года | | | Май 2021 года | | | Р.М.Попова-педагог организатор  В.Б. Паначева – социальный педагог |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протокол общешкольного род. собрания | Май 2021 года | | | Май 2021 года | | | Р.М.Попова-педагог организатор  В.Б. Паначева – социальный педагог |
| 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы | Протокол заседания совета школы | Май 2021 года | | | Май 2021 года | | | Р.М.Попова-педагог организатор  В.Б. Паначева – социальный педагог |
| 11 | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | Проект программы воспитания | Май 2021 года | | | Май 2021 года | | | Р.М.Попова-педагог организатор  В.Б. Паначева – социальный педагог |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | | | | | |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «Поташкинская СОШ» по реализации программы воспитания | Локальные акты | Апрель 2021 года | | | Апрель 2021 года | | | Ф.Р.Злобина – зам. директора по УВР |
| 14 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО | Июнь 2021 года | | | Июнь 2021 года | | | Ф.Р.Злобина – зам. директора по УВР |
| **Кадровое обеспечение** | | | | | | | | | |
| 15 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | План повышения квалификации и переподготовки педагогов.  Отчет о реализации плана | Сентябрь 2020 года | | | Июль 2021 года | | | Ф.Р.Злобина – зам. директора по УВР |
| 16 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «Поташкинская СОШ» | План ШМО классных руководителей.  Отчет о реализации плана.  Аналитические справки по итогам проведения семинаров | Сентябрь 2020 года | | | Июнь 2021 года | | | Р.М.Попова-педагог организатор |
| 18 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам | Ноябрь 2020 года | | | Май 2021 года | | | П.Ю.Русинов – директор школы |
| **Информационное обеспечение** | | | | | | | | | |
| 19 | Размещение проекта программы воспитания в МБОУ «Поташкинская СОШ» на официальном сайте школы | Сайт школы | Февраль 2021 года | | | Февраль 2021 года | | | Отв. за сайт школы |
| 20 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МКОУ «Поташкинская СОШ», на официальном сайте школы | Сайт школы | Июнь 2021 года | | | Июнь 2021 года | | | Отв. за сайт школы |
| 21 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год | Сайт школы | Июнь 2021 года | | | Июнь 2021 года | | | Отв. за сайт школы |
| **Мониторинг** | | | | | | | | | |
| 22 | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие  в проектной деятельности, практических и творческих работах) | Проект программы воспитания.  Положение об учете индивидуальных достижений | Ноябрь 2020 года | | | Февраль 2021 года | | | Ф.Р.Злобина – зам. директора по УВР |
| 23 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | Справка | Один раз в месяц в течение года | | |  | | | Ф.Р.Злобина – зам. директора по УВР |
| **Финансовое обеспечение** | | | | | | | | | |
| 24 | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета | Финансовый отчет | Постоянно | | |  | | | П.Ю.Русинов – директор школы |
| **Материально-техническое обеспечение** | | | | | | | | | |
| 27 | Укрепление материально-технической базы МБОУ «Поташкинская СОШ» для реализации программы | Аналитическая справка | Декабрь 2020 года | | | Июнь 2021 года | | | П.Ю.Русинов – директор школы |